## realisation du site
tâche | details | date debut | date fin | duree | status |  | % | teminé | à faire
Déterminer le sujet | thème , objectif | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 7 | terminé | 100% | 100% | 7 | 0
Concevoir des modules de contenu pour des pages Web | blocks par chaque page | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 5 | terminé | 100% | 100% | 5 | 0
Concevoir le style Web | couleur de background, | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 1 | terminé | 25% | 100% | 1 | 0
| style de texte | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 1 | terminé | 25% |  | 1 | 0
| pied de page | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 1 | terminé | 25% |  | 1 | 0
| css and js | 2022-12-01 | 2022-12-04 | 3 | terminé | 25% |  | 3 | 0
Concevoir le logo et slogan | logo | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1 | terminé | 50% | 100% | 1 | 0
| slogan | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1 | terminé | 50% |  | 1 | 0
Compléter le cadre de la page web | Compléter la web - accueil | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2 | terminé | 25% | 100% | 2 | 0
| Compléter la web - prevision | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2 | terminé | 25% |  | 2 | 0
| Compléter la web - information | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2 | terminé | 25% |  | 2 | 0
| Compléter la web - contact | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2 | terminé | 25% |  | 2 | 0
Importer des données | Importer les données - accueil | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 7 | à faire | 0% | 0% | 0 | 7
| Importer les données - prevision | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 7 | à faire | 0% |  | 0 | 7
| Importer les données - information | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 7 | à faire | 0% |  | 0 | 7
| Importer les données - contact | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 7 | à faire | 0% |  | 0 | 7
Elaboration du système d'information | recherche des tables | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 5 | terminé | 33.33% | 100% | 5 | 0
| création des associations | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 5 | terminé | 33.33% |  | 5 | 0
| cardinalités | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 5 | terminé | 33.33% |  | 5 | 0
Creation des utilisateurs de la base de données | determiner les utilisateurs | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 1 | terminé | 33.33% | 100% | 1 | 0
| creation des connexions | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 1 | terminé | 33.33% |  | 1 | 0
| creation des utilisateurs | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1 | terminé | 33.33% |  | 1 | 0
Création des tables | création des tables | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 15 | à faire | 0% | 0% | 0 | 15
Insertions des Données dans les tables | tri des données pertinentes | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 15 | à faire | 0% | 0% | 0 | 15
| insertions des donnees dans les diffrentes tables | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 15 | à faire | 0% |  | 0 | 15
Realisation des requetes | elaboration des requetes | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 15 | à faire | 0% | 0% | 0 | 15
| redaction du SQL | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 15 | à faire | 0% |  | 0 | 15
Formulas:
date fin = [date debut]+[duree]